МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021							 № 64/01-02

О внесении изменений и дополнений в программу

по организации и проведению местных и

участию в городских праздничных

мероприятияхна 2021 год

В соответствии с п.40,41 ч.2 статьи 5  Устава муниципального образования город Ломоносов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу, направленную на решение вопросов местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на территории муниципального образования город Ломоносов на 2021 год, утвержденную Постановлением местной администрации от 30.10.2020 №152/01-02 (с изменениями на  26.07.2021), изложив ее в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО г. Ломоносов.

Глава местной администрациимуниципального

образованиягород Ломоносов                                                                            А.А.Фадеева

Лунева Алла Юрьевна

Приложениe

к Постановлению местной

администрации муниципального

образования город Ломоносов

от  25.08.2021 № 64/01-02

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА,

направленная на решение вопросов местного значения

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на территории муниципального образования город Ломоносов

на 2021 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой   программы, направленной на решение вопросов местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на территории муниципального образования город Ломоносов на 2021 год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа, направленная на решение вопросов местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на территории муниципального образования город Ломоносов на 2021 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | пп. 4, 5 ч. 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; п. 40, 41 ч. 2 статьи 5 Устава муниципального образования город Ломоносов. |
| Муниципальный заказчик и координатор Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Разработчик Программы | Местная администрация муниципального образования город Ломоносов |
| Цель и задачи Программы | Формирование актуальной культурной политики в муниципальном образовании город Ломоносов, сохранение и развитие традиционной и современной культуры; Повышение интереса жителей города к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции, исходя из местных особенностей Ломоносова (Ораниенбаума), Санкт-Петербурга; Содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей и гостей города Ломоносова; Формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности; Повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным благам; Оптимизация и повышение качества предоставляемых услуг; Обеспечение информированности населения через газету «Муниципальный Ломоносов» и официальный сайт муниципального образования город Ломоносов о мероприятиях, проводимых в рамках Программы; Обеспечение условий доступа населения к социально значимой информации; Повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Количество проводимых мероприятий; Число жителей, принявших участие в мероприятиях; Объем финансирования мероприятий Программы; Сумма средств, израсходованных на мероприятия, в расчете на 1 жителя муниципального образования |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение I-IV квартала 2021 года |
| Объем финансирования Программы (тыс. руб.) | 4341,7 |
| Источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2021 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Количество проводимых мероприятий – 25; Число жителей, принявших участие в мероприятиях 12,3 тыс.чел.; Объем финансирования мероприятий –4341,7 тысяч руб.; Сумма средств, израсходованных на мероприятия, в расчете на 1 жителя муниципального образования –99,8 руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов Фадеева Алла Александровна |
| Ответственные исполнители программы | Главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и безопасности местной администрации муниципального образования город Ломоносов Лунева А.Ю., тел. 423-57-98 |

1. Анализ существующей ситуации.

Основными направлениями Программы являются:

- Организация местных мероприятий;

- Участие в городских праздничных мероприятиях;

- Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

Для проведения мероприятий используются современные технические средства (светодиодные экраны, звуковое, световое, сценическое оборудование, приглашение профессиональных коллективов и исполнителей) и новые формы проведения мероприятий.

Показатели реализации программы за 5 лет

| Наименование показателей | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на реализацию программы (тыс. руб.) | 8 625,1 | 8 243,4 | 7 661,0 | 7452,7 | 3441,9 |
| Количество проведенных мероприятий | 42 | 39 | 39 | 39 | 19 |
| Число жителей, принявших участие в мероприятиях (тыс.чел.) | 43,2 | 32,6 | 34,9 | 34,9 | 14,2 |

В 2020 году большая часть мероприятий была посвящена праздничным датам на территории муниципального образования город Ломоносов. Всвязи  с ограничениями или  отменой  мероприятий из-за  распространения новой короновирусной инфекции COVID -19 не удалось провести все мероприятия программы 2020 года.

В 2021 году продолжится развитие мероприятий, которые в муниципальном образовании стали традиционными:

- День Победы, в программу включено Праздничное гулянье на площади у фонтана, посвященное Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- День города Ломоносова;

- Участие в организации и проведении новогодних мероприятий, с 2012 года праздничное гулянье «Новогодняя ночь в Ораниенбауме»;

- День Защитника Отчества.

- Народное гулянье «Масленица»

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основная цель Программы является формирование актуальной культурной политики в муниципальном образовании город Ломоносов, сохранение и развитие традиционной и современной культуры.

Задачи Программы:

Привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах;

Повышение качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий;

Вовлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь муниципального образования;

Совершенствование организации и проведения городских культурно-массовых мероприятий с учетом участия в них жителей всех возрастов;

Обеспечение информированности населения через газету «Муниципальный Ломоносов» и официальный сайт муниципального образования город Ломоносов о мероприятиях, проводимых в рамках Программы;

Обеспечение условий доступа населения к социально значимой информации;

Повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения.

По результатам реализации программы планируется число жителей, принявших в них участие 21,1 тысяч человек, что кроме поставленных целей и задач будут способствовать:

- Снижению социальной напряженности в муниципальном образовании;

- Укреплению связей ОМСУ муниципального образования город Ломоносов с учреждениями культуры города;

- Продолжению дальнейшей совместной работы по проведению культурно-просветительных мероприятий муниципального образования и учреждений, находящихся на территории муниципального образования город Ломоносов;

-  Заинтересованности различных слоев населения муниципального образования в реализации Программы.

3. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.

При проведении мероприятий Программы осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными и иными организациями.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации ведомственной целевой программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции:

- сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы;

- мониторинг реализации программных мероприятий;

- организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком Программы.

4. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Срок исполнения | Объем финансирования, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | тыс. руб. |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка документов для торгов по оказанию услуг Программы | раз | ежемесячно | по плану-графику закупок | Без финансирования |  |
| 2. | Подготовка аналитических справок Программы | раз | ежеквартально | по отдельному плану | Без финансирования |  |
| 3. | Подготовка и сдача планов, отчетов, справок, мониторинга, информации в Администрацию Петродворцового района Санкт-Петербурга, Администрацию муниципального образования город Ломоносов | раз | 4 | По отдельному плану | Без финансирования |  |
| 4. | Разработка ведомственной целевой муниципальной программы | Раз | 1 | июнь-сентябрь | Без финансирования |  |
| 5. | Подготовка и проведение организационных совещаний по организации и проведению мероприятий Программы | раз | ежемесячно | Январь-декабрь (по отдель ному плану) | Без финансирования |  |
| 1. | Организация и проведение местных праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1 | День местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цикл «Встречи на Дворцовом» | раз | 1 раз в квартал |  |  |  |
| 1.1.1. | Подарочно-сувенирная продукция |  | Июль-декабрь |  | 80,0 |  |
| 1.2. | Встреча с молодежью в рамках Дня местного самоуправления | Тыс.чел. | 0,1 | октябрь | Без финансирования |  |
| 1.3. | Печатно-сувенирная продукция |  |  |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 1.2. | Фестиваль Мэтр из Ораниенбаума «StravinskyFest» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Изготовление буклетов фестиваля 20 смx 20 cм | Шт. | 100 | сентябрь | МКУ «Информацион ный центр» |  |
| 1.2.2 | Печатно-сувенирная продукция |  |  |  | МКУ «Информацион ный центр» |  |
| 1.2.3. | Лекция-концерт «Мэтр из Ораниенбаума» в рамках фестиваля «Stravinsky Fest» | усл | 100 | сентябрь | 100,0 |  |
| 1.3 | День Наварина |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение интеллектуальной игры «Морская Слава Ораниенбаума» | чел. | 0,07 | октябрь | 51,7 |  |
| 1.3.2 | Изготовление пригласительных билетов к Дню Наварина(формат А4) | шт | 100 | сентябрь | МКУ «Информационный центр» |  |
| 1.3.3 | Изготовление дипломов и благодарственных писем к Дню Наварина (формат А 4) | шт | 60 | сентябрь | МКУ «Информационный центр» |  |
| 1.3.4 | Печатно-сувенирная продукция |  |  |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2. | Участие в организации и проведении общегородских праздничных мероприятиях |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Праздничная концертно- развлекательная программа «Новогодняя ночь в Ораниенбауме» | Тыс.чел. | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Услуги, связанные с организацией и проведением фейерверка, посвященного Дню Защитника Отечества | Тыс.чел. |  | февраль | 48,4 |  |
| 2.2.2 | Изготовление афиши(формат А1, А3) | шт | 50 |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.3 | Народное уличное гулянье «Масленица» | Тыс.чел. | 3,9 | март | 400,5 |  |
| 2.3.1 | Изготовление афиши(формат А3, А2) | шт | 50 |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.4 | Мероприятия, посвященные Международному Женскому дню 8 марта |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Приобретение билетов для жителей МО г.Ломоносов на посещение концерта в рамках празднования Международного женского дня 8 марта | шт | 0,11 | март | 158,2 |  |
| 2.5 | Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: | Тыс. чел. | 0,1 | май |  |  |
| 2.5.1 | Торжественное шествие до мемориала в Мартышкино и торжественное возложение на мемориале в п. Мартышкино |  |  |  | 180,5 |  |
| 2.5.2 | Праздничное гулянье |  |  |  | - |  |
| 2.5.3 | Поздравление ветеранов | Чел. | 33 |  |  |  |
| 2.5.4 | Торжественный митинг у стелы «Ломоносов-город воинской славы» |  |  |  | 59,8 |  |
| 2.5.5 | Изготовление Афиш, открыток для мероприятий(формат А1, А2, А3, А4) | шт | 100 |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.5.6. | Печатно-сувенирная продукция |  |  |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.5.7. | Возложение корзин и цветов у стелы «Ломоносов-город воинской славы» | Чел. | 0,03 | май | 34,0 |  |
| 2.5.8. | Услуги по разработке схем организации дорожного движения во время проведения торжественного мероприятия 9 мая |  |  | апрель-май | 150,0 |  |
| 2.5.9. | Услуги по установке и демонтажу дорожных знаков для перекрытия движения автотранспорта на период проведения торжественных мероприятий 9 мая |  |  | апрель-май | - |  |
| 2.5.10. | Услуги, связанные с организацией и проведением фейерверка, посвященного Дню Защитника Отечества |  |  | май | 76,0 |  |
| 2.6 | Мероприятия, посвященные Дню города Ломоносова |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Праздничное уличное гулянье. Интерактивные зоны | Тыс. чел. | 6,89 | май | 1 680,3 |  |
| 2.6.2 | Изготовление афиш(формат А1, А3) | шт | 50 |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.6.3 | Печатно-сувенирная продукция |  |  |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.7 | Мероприятия, посвященные Всероссийскому Празднику День матери | Тыс. чел. | 1,0 | ноябрь | 191,0 |  |
| 2.7.1. | Конкурс «Родник жизни» |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.1. | Отборочный тур конкурса «Родник жизни» |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.2. | Финал конкурса «Родник жизни» |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.3. | Гала-концерт победителей и финалистов конкурса «Родник жизни», посвященный Всероссийскому празднику День матери и торжественный вечер, посвященный Всероссийскому празднику День матери |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.4 | Изготовление: Афиши(формат А3) | шт | 20 | ноябрь | МКУ «Информационный центр» |  |
|  | Пригласительные билеты(10смx 20 см) | шт | 200 |  |  |  |
|  | Благодарственные письма(формат А4) | шт | 80 |  |  |  |
|  | Грамоты(формат А4) | шт | 130 |  |  |  |
|  | Программки(формат А4) | шт | 200 |  |  |  |
|  | Дипломы(формат А4) | шт | 50 |  |  |  |
| 2.7.1.5 | Печатно-сувенирная продукция |  |  |  | МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.8 | Поставка сувенирной продукции для проведения мероприятий |  |  |  | 91,4 |  |
| 2.9. | Поставка венков, цветов, букетов для проведения мероприятийПрограммы |  |  | январь -декабрь |  |  |
| 2.9.1 | Поставка букетов из живых цветов |  |  |  | 78,1 |  |
| 2.9.2 | Поставкавенков, цветов и корзин |  |  |  | 31,9 |  |
| 2.10 | Проведение фейерверков во время проведения культурно-массовых мероприятий Программы |  |  | январь - май |  |  |
| 2.10.1 | проведение фейерверка, посвященного Дню Защитника Отечества |  |  | февраль | 247,9 |  |
| 2.10.2 | Проведение фейерверка во время проведения праздничного гулянья, посвященного 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  | май | 263,1 |  |
| 2.10.3 | Проведение фейерверка во время проведения праздничного гулянья, посвященного Дню города Ломоносова |  |  | май | 229,0 |  |
| 2.11 | Организация и обеспечение физической охраны, сохранности имущества, обеспечение безопасности во время проведения мероприятий Программы |  |  | январь-май | 80,3 |  |
| 2.11.1 | Праздничная концертно – развлекательная программа «Новогодняя ночь в Ораниенбауме», праздничный фейерверк, посвященные празднованию Нового 2021 года |  |  | январь | - |  |
| 2.11.2 | Фейерверк, посвященный Дню Защитника Отечества |  |  | февраль |  |  |
| 2.11.3 | Народное гулянье «Масленица» |  |  | февраль |  |  |
| 2.11.4 | Торжественный митинг у стелы «Ломоносов-город воинской славы», торжественное шествие к мемориалу в Мартышкино, торжественного возложения в Мартышкино, посвященные 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  | май |  |  |
| 2.11.5 | Уличное гулянье и фейерверк, посвященные 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945годов |  |  | май |  |  |
| 2.11.6 | Уличное гулянье и фейерверк, посвященные Дню города Ломоносов |  |  | май |  |  |
| 2.12. | Организация первой медицинской помощи во время проведения мероприятий Программы: |  |  | январь-май | 109,6 |  |
| 2.12.1 | Концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь в Ораниенбауме» и фейерверк, посвященного празднованию Нового 2020 года |  |  | январь |  |  |
| 2.12.2 | Фейерверк, посвященный Дню Защитника Отечества |  |  | февраль |  |  |
| 2.12.3 | Народное гулянье «Масленица» |  |  | февраль |  |  |
| 2.12.4 | Торжественный митинг, торжественное шествие к мемориалу в Мартышкино, торжественное мероприятие в Мартышкино, посвященные 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне |  |  | май |  |  |
| 2.12.5 | Уличное гулянье и фейерверк, посвященные 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне |  |  | май |  |  |
| 2.12.6 | Уличное гулянье и фейерверк, посвященные Дню города Ломоносов |  |  | май |  |  |
| 2.13. | Участие в районных мероприятиях Подарки, поздравления с юбилейными, знаменательными и праздничными датами |  |  | В течении года |  |  |
|  | ИТОГО по программе: Раздел 0801 «Культура» Целевая статья 79509 00201 |  | 12,3 |  | 4341,7 |  |

5. Обоснование и расчеты финансирования

Объем финансирования составляет 4341,7 тысяч рублей.

Обоснование и расчеты финансирования произведены методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации: с направлением запросов о предоставлении ценовой информации поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров и информации, которая имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

6.Ресурсное обеспечение программы

Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2021 год.

7. Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель, ответственный за достижение целевогоиндикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый индикатор утвержденный программой | Фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации программы | Эффективность целевого индикатора (%) | Обоснование причин отрицательной динамики эффективности (менее 100%) |
| Количество проведенных мероприятий | Лунева А.Ю. | мер. | 25 |  |  |  |
| Сумма средств, направленных на реализацию программы | Лунева А.Ю. | тыс.руб. | 4341,7 |  |  |  |
| Число граждан, принявших участие в мероприятиях | Лунева А.Ю. | тыс.чел. | 12,3 |  |  |  |
| Сумма средств, израсходованных на мероприятия, в расчете на 1 жителя муниципального образования | Лунева А.Ю. | тыс.руб. | 99,8 |  |  |  |
| Сумма средств программы, освоенная посредством размещения муниципального заказа |  | тыс.руб. | 4341,7 |  |  |  |
| Эффективность реализации программы | Лунева А.Ю. | х | х | х | Индикатор (1+2+3+4+5)х 100/5 |  |