МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021							 			№ _124/01-02

| Об утверждении муниципальной программы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, на территории муниципального образования город Ломоносов на 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п.п. 7 п.1 ст.10  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.п. 7 п.2 ст.5 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Ломоносов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования город Ломоносов» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.	Постановление вступает в силу со дня издания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО г.Ломоносов.

Глава местной администрации

муниципального образования город Ломоносов					А.А.Фадеева

Андрианова Ирина Ивановна

Приложение

к Постановлению МА МО г.Ломоносов

от 29.10.2021№ 124/01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА,

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

на территории муниципального образования город Ломоносов» на 2022 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Ломоносов «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования» на 2022 год (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Андрианова И.И., руководитель структурного подразделения - начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и безопасности местной администрации муниципального образования город Ломоносов |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Чечот И.О., директор МКУ «Информационный центр» |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Подготовка неработающего населения к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |
| Задачи муниципальной программы | - Познакомить неработающее население с основными мероприятиями по защите населения от опасностей, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий; - Сформировать у слушателей психологическую устойчивость к стрессовому воздействию факторов ЧС, выработать навыки управления своим психологическим состоянием при ЧС; - Совершенствовать оснащение классов для проведения занятий необходимым имуществом, техническими средствами обучения, аудио-, видеоматериалами, стендами, компьютерами с современными обучающими программами. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Обучить 100% слушателей от запланированного числа на 2022 год; |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Общее число слушателей, обученных в соответствии с Программой; Объем финансирования, направленный на улучшение материально-технической базы Учебно-консультационного пункта; Количество буклетов, выпущенных по тематике программы и выданных слушателям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1-4 кв. 2022 |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источ-ников (тыс.руб.) | Бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2022 год - 13,1 тыс.руб. |

- Общие положения

Программа разработана в соответствии с п. 2 ст. 10 Устава муниципального образования город Ломоносов; Положением «О проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования город Ломоносов».

В последние годы данная программа не теряет своей актуальности в связи с участившимися ЧС природного и техногенного характера. Знания и навыки, которые жители приобретают в процессе обучения по данной программе очень пригодятся в повседневной жизни и помогут не поддаться панике и не растеряться в случае ЧС.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения муниципальной программы

Основные цели:

Подготовка неработающего населения к умелым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Основные задачи:

- Познакомить неработающее население с основными мероприятиями по защите населения от опасностей, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- Сформировать у слушателей психологическую устойчивость к стрессовому воздействию факторов ЧС, выработать навыки управления своим психологическим состоянием при ЧС;

- Совершенствовать оснащение классов для проведения занятий необходимым имуществом, техническими средствами обучения, аудио-, видеоматериалами, стендами, компьютерами с современными обучающими программами.

Ожидаемые результаты:

Обучить 100% слушателей от запланированного числа на 2022 год.

В качестве механизмов минимизации негативных влияний внешних факторов предполагается оперативное реагирование на изменения в части финансирования муниципальной программы, путем принятия соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования города Ломоносова.

Виды рисков, связанные со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по минимизации негативных влияний будут выявляться и своевременно анализироваться в ходе реализации муниципальной программы.

3. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год (2020) | Текущий год (2021) | Первый год планового периода (2022) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обучение неработающего населения способам защиты в ЧС | Кол-во жителей, прошедших обучение | чел | 250 | 600 | 600 | 2,4 |
| 2. |  | Количество занятий с населением | ед. | 22 | 50 | 50 | 2,27 |
| 3. | Изготовление и распространение тематической печатной продукции | Кол-во тематической печатной продукции | шт. | 1185 | 1500 | 750 | 1,27 |

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результата |  |  | Срок исполнения | Объем финанси-рования, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед-цы изм-я | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой и иными органами по вопросам подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования город Ломоносов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка материалов к заседаниям Коллегии при администрации Петродворцового района при рассмотрении вопросов подготовки и обучения неработающего населения на территории муниципального образования город Ломоносов | раз |  |  | По отдель-ному плану | Без финанси-рования |  |
| 1.2. | Участие в проведении заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Петродворцового района СПб | раз | 4 |  | 1-4 кв. | Без финанси-рования |  |
| 1.3. | Участие в заседаниях муниципального совета МО город Ломоносов при подведении итогов выполнения плана работы | раз | 2 |  | 1-4 кв. | Без финанси-рования |  |
| 1.4. | Участие в занятиях с уполномоченными ГОЧС в СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района» | раз | 9 |  | 1-4 кв. | Без финанси-рования |  |
| 1.5. | Обучение на курсах повышения квалификации в «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» | раз | 1 |  | 1-4 кв. | Без финанси-рования |  |
| 1.6. | Подготовка и предоставление данных в отдел ПП и ПЧС: - о выполнении плана обучения; - о создании материально-технической базы УКП; - об обеспечении пожарной безопасности. | раз |  |  | 1-4кв. | Без финанси-рования |  |
| 1.7. | Предоставление отчетов по плану в Администрацию Петродворцового района Санкт-Петербурга | раз | 2 |  | 1-4 кв. | Без финанси-рования |  |
| 1.8. | Предоставление отчетов по плану в прокуратуру Петродворцового района Санкт-Петербурга | раз | 2 |  | 1-4 кв. | Без финанси-рования |  |
| 1.9. | Предоставление отчетов по плану в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга | раз | 2 |  | 1-4 кв. | Без финанси-рования |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на решения вопроса местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение занятий с неработающим населением специалистом МКУ «Информационный центр», в том числе в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Муниципальный Ломоносов» | чел. |  | 600 | 1-4 кв. | Смета МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.2. | Изготовление, распространение памяток, плакатов по вопросам ГО и ЧС | шт. |  | 750 | 1-4 кв. | Смета МКУ «Информационный центр» |  |
| 2.2.1 | Памятка «Чрезвычайные ситуации» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.2 | Памятка «Правила поведения при радиоактивном заражении» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.3 | Памятка «Действия населения по сигналу «Внимание всем!» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.4. | Памятка «Права и обязанности граждан и защите от ЧС» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.5. | Памятка «Эвакуация населения» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.6. | Памятка «Стихийные бедствия»» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.7. | Памятка «Правила поведения при наводнении» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.8. | Памятки «Ураган,буря,смерч»» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.9. | «Правила поведения при стихийных бедствиях» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.10. | Памятка «Действия населения при авариях и катастрофах природного характера» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.11. | Памятка «Алгоритм действий при ЧС» (при обнаружении взрывоопасного предмета) | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.12. | Памятка «Действия населения при авариях и катастрофах техногенного характера» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.13. | Памятка «Первая помощь пострадавшим» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.14. | Памятка «Что взять с собой при эвакуации» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.2.15. | Плакат «Если позвонили с угрозой теракта» | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 2.3. | Годовая подписка на периодические издания на 2022 год |  |  |  |  | 10,3 | Смета МКУ «Информационный центр |
| 2.3.1 | Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» | экз. |  | 1 | 1-4кв. |  |  |
| 2.3.2. | Журнал «Гражданская защита» | экз. |  | 1 | 1-4кв. |  |  |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы Учебно-консультационного пункта | усл. |  | 2 | 1-4кв. | 2,8 | Смета МКУ «Информационный центр |
| 2.4.1. | Приобретение канцелярских товаров | усл. |  | 1 | 1-4кв. | 0,7 |  |
| 2.4.2. | Приобретение хозяйственных товаров | усл. |  | 1 | 1-4кв. | 2,1 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 13,1 |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муници-пальная программа | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования | Андрианова И.И. Чечот И.О. | 983 | 0310 | 09200 00462 | 244 | 13,1 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 13,1 |

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2022 год:

Общий объем финансирования Программы составляет  13,1 тыс. рублей.

При расчетах объема финансирования Программы использовалось определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета.

6. Оценка эффективности реализациимуниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование ) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2021) | Отчетный год план (2022) | Отчетный год факт (2022) | Отчетный год исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Кол-во жителей, прошедших обучение | Чел. | 600 | 600 |  |  |  |
| 2. | Кол-во тематической печатной продукции | Шт. | 1500 | 750 |  |  |  |
| 3. | Количество занятий с населением | Ед. | 50 | 50 |  |  |  |