1
4

[image: image1.jpg]( -\& \ D’l

<4

N2\
7o 2 RON

4 0— P 1/7
A a\JﬂxJ/ 211474y, J
EUZNINAS N

vééﬂe@?ﬁ





МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   15.09.2023  
   





              №  91/01-02
О порядке и сроках составления проекта 
бюджета (проекта изменений бюджета)

МО г. Ломоносов на 2024 год и 
плановый период 2025-2026 годов
В соответствии с п.3 ст.184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п.1 ст. 34 Устава муниципального образования город Ломоносов и п.п.1.2. ст.5 и ст.20 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломонос ов», утвержденного решением Муниципального Совета от 20.11.2008 г. № 347 (с изменениями на 23.06.2022 г.)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

      
 1.  Утвердить порядок и сроки проведения работ по составлению проекта бюджета (проекта изменений бюджета) муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов согласно приложению.
             2. Руководителям структурных подразделений, специалистам местной администрации муниципального образования город Ломоносов организовать поэтапную работу над проектом бюджета в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы местной администрации муниципального образования город Ломоносов Е.Д. Зубкова.
 
     4.   Постановление вступает в силу со дня его издания.
Глава местной администрации 
муниципального образования 
город Ломоносов                                                       


А.А. Фадеева
Приложение к постановлению 

местной администрации  
муниципального образования 
город Ломоносов

№ 91/01-02 от  15.09.2023  
Порядок и сроки разработки проекта бюджета (проекта изменений бюджета)

муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов.


Настоящий порядок устанавливает требования к содержанию, срокам исполнения мероприятий по составлению проекта бюджета (проекта изменений бюджета) муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

	 № п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные лица

	
	Составление проекта местного бюджета



	1.
	Предоставление на согласование главе местной администрации проектов муниципальных программ, планов мероприятий по непрограммным направлениям расходов на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов по расходным обязательствам ОМСУ, утвержденным Законом Санкт-Петербурга, с расчетами и обоснованиями объемов финансирования 
	        до 17.10.2023г.
	Руководители структурных подразделений, специалисты местной администрации,

Зубков Е.Д.

	2.
	Разработка местной администрацией муниципального образования город Ломоносов следующих документов:

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ломоносов на 2024-2026годы;


	до

25.10.2023г.
	Суслова Е.Л.
Зубков Е.Д.

	3.
	Составление сметы расходов на содержание местной администрации муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов
	до

20.10.2023г.
	Суслова Е.Л.
Зубков Е.Д.

	4.
	Представление в финансово-экономический отдел местной администрации муниципального образования город Ломоносов сметы расходов на содержание Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов и действующего штатного расписания на 2024 год и 

плановый период 2025-2026 годов для определения предельного объема фонда заработной платы
	до

 20.10.2023г.
	Муниципальный Совет МО город Ломоносов

Глава МО город Ломоносов



	5.
	Составление проекта бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и разработка документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним:

 - основные направления бюджетной и налоговой политики;

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Ломоносов за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО г. Ломоносов на 2023 год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ломоносов на 2024-2026 годы;

 - прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

 - пояснительная записка к проекту бюджета;

 - оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2023 год;

 - иные документы и материалы


	с 20.10.2023г. по

30.10.2023г.
	Финансово-экономический отдел местной администрации муниципального образования город Ломоносов
Суслова Е.Л.

Зубков Е.Д.

	6.
	Представление проекта бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним в Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов
	01.11.2023г.
	Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов             

	7.
	Предоставление проекта бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, пояснительной записки к проекту в Комитет финансов Санкт-Петербурга 
	Не позднее 02.11.2023г.
	Зубков Е.Д.

	8.
	Представление проекта бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для осуществления внешнего финансового контроля
	Не позднее 02.11.2023г.
	Муниципальный Совет МО город Ломоносов

Глава МО город Ломоносов



	9.
	Публикация проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
 в средствах массовой информации.
	В сроки, установленные Муниципальным Советом МО г.Ломоносов
	Муниципальный Совет МО город Ломоносов

Глава МО город Ломоносов



	10. 
	Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
	В сроки, установленные Муниципальным Советом МО г.Ломоносов
	Муниципальный Совет МО город Ломоносов

Глава МО город Ломоносов



	Проект внесения изменений в местный бюджет

	11.
	Представление в финансово-экономический отдел местной администрации муниципального образования город Ломоносов проектов изменений муниципальных программ и планов мероприятий по непрограммным направлениям расходов на 2024-2026 годы
	За 10 дней до передачи проекта Решения об изменении бюджета в Муниципальный Совет МО г.Ломоносов
	Руководители структурных подразделений, специалисты местной администрации,

Зубков Е.Д.

	12.
	Разработка и предоставление на согласование главе местной администрации проекта Решения изменений, вносимых в бюджет муниципального образования г.Ломоносов
	За 2 дня до передачи проекта Решения в МС МО г.Ломоносов
	Зубков Е.Д.

	13.
	Представление проекта Решения о вносимых изменениях в бюджет муниципального образования город Ломоносов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, в Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов
	Не позднее 7 дней до очередного заседания Муниципального Совета МО г.Ломоносов
	Глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов 



�








PAGE  

