2

[image: image1.jpg]( -\& \ D’l

<4

N2\
7o 2 RON

4 0— P 1/7
A a\JﬂxJ/ 211474y, J
EUZNINAS N

vééﬂe@?ﬁ





МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.07. 2018  года  
   
                                                    №   58/01-02
 Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных 

 программ муниципального образования 
 город Ломоносов

В целях совершенствования организации исполнения бюджета муниципального образования город Ломоносов на основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, ст.17 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломоносов», утвержденного Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.11.2008 № 347 (с изменениями на 31.05.2018г.)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования город Ломоносов согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на муниципальные программы, финансируемые с 2019 года.

3. Контроль за исполнением   настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации муниципального 

образования город Ломоносов                                       


А.Н. Семёнов

Фадеева А.А.

422-38-92
Приложение 
к Постановлению местной 

администрации муниципального

образования город Ломоносов

от 02.07.2018 № 58/01-02
Порядок
разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ
муниципального образования город Ломоносов
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ, правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования город Ломоносов (далее – муниципальное образование), а также контроля за ходом их исполнения. 

2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования.
3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

3.1. долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период;

3.2. наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

3.3. установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

3.4. определения структурного подразделения местной администрации муниципального образования, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

3.5. наличия у ответственных исполнителей полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

3.6. проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
5. Муниципальная программа утверждается правовым актом местной администрации муниципального образования.

6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

6.1. сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

6.2. основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

6.3. цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы;

6.4. задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6.5. основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы;
6.6. конечный результат - степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате реализации муниципальной программы, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы;

6.7. целевые индикаторы – критерии, характеризующие уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы;

6.8. показатели результатов– характеристика управленческого воздействия на результат, отражающая степень выполнения задач муниципальной программы в количественном относительном выражении за каждый год реализации муниципальной программы;

6.9. показатели непосредственных результатов – количественная характеристика выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы;

6.10. ответственный исполнитель муниципальной программы – специалист местной администрации муниципального образования;

7. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования, но не более 5 лет.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы;

3) сроки реализации муниципальной программы;

4) подпрограммы муниципальной программы;

5) прогноз конечных результатов муниципальной программы;
6) перечень основных мероприятия программы;
7)перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.
8) план реализации программы на очередной финансовый год;
9) финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, подпрограммам и основным мероприятиям программы и подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и подпрограмм.
Финансовое обеспечение муниципальной программы на первые три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период;
  10) оценку эффективности реализации муниципальной программы;
11) меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
9. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

10. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

11. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

12. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

13. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

14. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

15. Прогноз конечных результатов муниципальной программы включает развернутую характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы, в том числе в количественном относительном выражении на момент окончания срока реализации муниципальной программы (таблица 1 приложения № 2 к Порядку).

16. Перечень основных мероприятий программы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования оформляются согласно таблице 2 и таблице 3 приложения № 2 к Порядку;

17. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

17.1. адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

17.2. точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

17.3. объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

17.4. достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

17.5. однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

17.6. экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

17.7. сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

17.8. своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

18. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

18.1. изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

18.2. эффектов от реализации муниципальной программы.

19.  Меры минимизации риска могут включать:

19.1. меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

19.2. мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

19.3. мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.
20. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно по форме согласно таблице 4 приложения №2 к Порядку.
21.  Подпрограмма муниципальной программы содержит:

21.1. паспорт подпрограммы согласно таблице 5 приложения № 2 к Порядку;

21.2. текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию:

21.3. характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

21.4. приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач согласно таблице 1 приложения № 2 к Порядку, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы;

21.5. характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования и перечень мероприятий подпрограммы согласно таблице 2 и таблице 3 приложения № 2 к Порядку;

21.6. прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях, реализуемых поселениями муниципального образования, в случае их участия в реализации подпрограммы.
22. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

23. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.
24. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

III. Разработка муниципальных программ

25. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ муниципального образования, утверждаемого правовым актом местной администрации муниципального образования и содержащего:

25.1. наименования муниципальных программ;

25.2. направления реализации муниципальных программ;

25.3. основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.
26. Проект Перечня формируется финансово-экономическим отделом местной администрации в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.
При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

Изменения в перечень муниципальных программ вносятся до 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году.
27. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.
28. Проект муниципальной программы до его представления главе местной администрации муниципального образования подлежит обязательному согласованию с соисполнителями, финансово-экономическим отделом, юристом местной администрации в указанной последовательности.

29. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы в финансово-экономический отдел местной администрации, включает:

29.1. общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

29.2. обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

29.3. оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;

подтверждение согласования проекта муниципальной программы с соисполнителями.

30. Финансово-экономический отдел в срок до 10 рабочих дней согласует проект муниципальной программы на предмет:

30.1. соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета муниципального образования;

30.2. соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
30.3. анализа запланированных результатов реализации муниципальной программы в сопоставлении с планируемыми объемами финансовых средств на ее реализацию.

31. В случае обнаружения несоответствий и ошибок, проект муниципальной программы в срок до 5 рабочих дней дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями 
Доработанный проект муниципальной программы направляется в финансово-экономический отдел местной администрации для проведения повторной проверки.

Повторная проверка проводится в срок не более 5 рабочих дней.
32. По факту согласования проекта муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления главы местной администрации муниципального образования об утверждении муниципальной программы и направляет его в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году

33. Проект муниципальной программы, согласованный с финансово-экономическим отделом, представляется на утверждение главе местной администрации муниципального образования. 

34. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются главой местной администрации муниципального образования до 1 ноября текущего финансового года и размещаются на официальном сайте местной администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

36. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

37. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

38. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы. 

39. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

40. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

41. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и финансово-экономическим отделом местной администрации.

42. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителем главы местной администрации муниципального образования.
43. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в финансово-экономический отдел годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
44. Местная администрация муниципального образования разрабатывает порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
45. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы местная администрация муниципального образования может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение № 1
к  Порядку
Паспорт муниципальной программы 

муниципального образования

_______________________________________________________

	Ответственный исполнитель муниципальной программы                                   

	

	Соисполнители муниципальной программы                                           

	

	Подпрограммы муниципальной программы

	

	Цели муниципальной программы 

	

	Задачи муниципальной программы                                                      

	

	Конечные результаты муниципальной программы

	

	Целевые индикаторы муниципальной программы

	

	

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы                                    

	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников                                

	


Приложение № 2 к Порядку

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы __________________________________________, 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

	№ 
п/п
	Наименование цели (задачи)
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	…
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа
	
	

	1  
	Цель
	Целевой индикатор 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Целевой индикатор 2…
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Задача
	Показатель результата 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Показатель результата 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	...           
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1
	
	

	...
	Цель
	Целевой индикатор
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	...           
	
	
	
	
	
	
	
	

	.. 
	Задача
	Показатель результата …
	...           
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы __________________________________________
	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

	Последствия не реализации  ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Подпрограмма 1

	
	Цель 1
	
	
	
	
	
	

	
	Задача 1
	
	
	
	
	
	

	1
	Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1
	
	
	
	
	
	

	2
	Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.2
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	….
	….
	….
	….
	….
	……


Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы __________________________________________ за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основных мероприятий 
	Ответственный 
 исполнитель,  
соисполнители  

	Код бюджетной 
классификации 
	Расходы   
(тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	оче-  
редной
год
	первый
год   
плано-
вого  
перио-
да
	второй
год   
плано-
вого  
перио-
да
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная
программа      
	
	всего            
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	ответственный    
исполнитель      
муниципальной программы        
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1  
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	...              
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 
	
	всего            
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	ответственный    
исполнитель      
подпрограммы     
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1  
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	...              
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 1.1
	
	ответственный    
исполнитель      
мероприятия      
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие (мероприятие) 1.2
	
	ответственный    
исполнитель      
мероприятия      
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4
Оценка эффективности реализации муниципальной программы _________________________________

	№ 
п/п
	Показатель    
(индикатор)   
(наименование)
	Ед.   
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Муниципальная программа

	1  
	Целевой индикатор     
	
	
	
	
	
	

	2
	Показатель результата 
	
	
	
	
	
	

	...
	...              
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие)

	...
	Целевой индикатор        
	
	
	
	
	
	

	...
	 Показатель результата             
	
	
	
	
	
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5
ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

_________________________________________________________________________________
	Ответственный исполнитель подпрограммы                                   

	

	Соисполнители подпрограммы                                               

	

	Цели подпрограммы 

	

	Задачи подпрограммы                                                      

	

	Показатели результатов подпрограммы                             

	

	Этапы и сроки реализации подпрограммы                                    

	

	Финансовое обеспечение подпрограммы  

	

	



